附件1

增城区荔枝专业村建设实施指南

为贯彻落实省委李希书记在东莞调研荔枝产业发展重要讲话精神，加快推进增城荔枝高质量发展，根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城荔枝产业高质量发展十条措施意见的通知》（增府办函〔2020〕54号）第一条，现制定增城区荔枝专业村建设实施指南。

一、支持方向

## 支持荔枝专业村基础设施建设，推动荔枝生产、生态休闲旅游与荔枝传统文化相互融合，带动农业增效、农民增收。

二、实施内容

建设内容主要包括荔枝专业村的果园路渠水电、文化科普、观光休闲、产地市场、冷链物流等基础设施。

- 三、实施要求

- （一）镇人民政府（街道办事处）根据荔枝专业村发展现状，合理确定每年投入重点，明确实施项目和建设目标，制定荔枝专业村建设项目三年总体实施方案和每年制定年度资金使用方案报区农业农村局。

- （二）区农业农村局对相关镇街荔枝专业村建设项目三年总体实施方案、年度资金使用方案进行审核和批复，并将建设资金转移支付到属地镇街。

（三）属地镇街根据区农业农村局的批复组织实施，明确施工要求，对设计、监理、施工合同明确违约责任，加强项目管理，加快项目结算，同时切实抓好工程建设质量。

（四）项目完工后，属地镇街组织验收，验收不合格的，必须尽快整改，并在施工合同签订后一年内完成验收。

（五）属地镇街于每月末五个工作日内，将项目推进进度和资金使用情况（附件1-1）报送区农业农村局。

四、资金使用与管理

- （一）除上级部门有明确规定外，项目初步审批权限和项目验收权限下放到镇街，区级行业主管部门主要负责业务指导和管理监督。专业村建设项目资金以一般性转移支付形式拨付到镇街，由镇街严格按照预算批复、乡镇国库集中支付等相关规定进行规范管理、专款专用，同时加快支出进度，切实提高财政资金使用效益。

- （二）资金使用中涉及政府采购和招投标的，按照政府采购和招投标管理有关规定执行。各镇街必须加强对项目资金的使用管理，严格执行财务规章制度和会计核算办法，各项支出必须严格控制在批准的范围及标准内。

- （三）工程类项目结算后三个月内，项目属地镇街要及时对结余的项目资金进行清理，结余资金一律退回区财政统筹安排。下拨到镇街的项目资金，两年内完成支付；区农业农村局、区财政局每两年组织一次项目资金清理，结转结余的项目资金，按照广州市财政局关于结转结余资金管理的有关规定处理。

五、监督管理和绩效评价

- （一）区农业农村局、区财政局和相关镇街，按照职责分工加强部门间沟通联系和合作，共同对项目资金实施绩效管理，科学合理审核项目资金的绩效目标并组织开展绩效评价，加强绩效评价结果运用。

- （二）实行项目资金管理和项目实施情况公告公示制度，镇街可通过基层公共服务平台和张榜公告公示等各种方便社会监督的方式公开相关信息。

- （三）各镇街对项目资金使用项目推进等实施日常监督管理工作，项目单位要严格遵守国家有关财务会计制度，自觉配合有关部门的监督检查工作。

- （四）区农业农村局和区财政局定期对项目实施和建设项目资金使用情况进行监督检查，区审计局按规定对建设资金进行审计监督，各镇街对发现问题要及时处理整改，确保项目顺利开展和资金使用安全。

- （五）资金管理实行责任追究机制。对挤占、挪用、截留及虚报冒领、骗取套取资金或其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违纪违法行为，按照《中华人民共和国预算法》、《公务员法》、《行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律、法规和规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

- 六、受理机构和联系方式

- （一）受理机构

- 增城区农业农村局产业科教科。

- （二）联系方式

- 联系人：谭玉山；联系电话：82623143。

附件：1-1.项目月报（格式）

1-2.增城区荔枝专业村项目申报书

## 附件1-1

## XX镇街荔枝专业村建设项目

## 2021年1月报

## 项目概况

## 二、推进情况

## （一）完成投资情况

## （二）工程建设进展情况

## 三、存在问题

## 四、下一步工作计划

|  | 附件1-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 增城区荔枝专业村项目 申报书 |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报单位 | XX镇（街） |  |  | (盖章) |  |
|  | 建 设 期 限 |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 项目申报日期 |  |  |  |  |  |

广州市增城区农业农村局制

一、项目申报书

| 1.项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.项目申报单位 | XX 镇（街） （盖章） |  |  |
| 3.项目负责人 |  | 电话 |  |
| 4.项目地点 | *区*镇/街*村 | 项目属性 | 新增/持续 |
| 5.项目实施期限 | *年*月*日 | 至 | *年*月*日 |
| 6.支出性质 | 一次性/经常性 | 工程类/购置类/... |  |
| 7.项目可行性论证、前期准备情况 | 项目有无进行专家论证或可行性研究，论证结果如何，前期准备情况如何（是否完成租用或征收土地等）。 |  |  |
| 8.用地、场所情况 | 是否流转土地，建设用地、设施农用地是否报批，场所是否落实，环评、消防等前置手续是否完成...... |  |  |
| 9.建设内容 | 填写项目建设的主要工作内容、工程量、设施设备规格等 |  |  |
| 10.项目资金筹措 | 项目总投资XX万元，其中，区级财政XX万元，项目申报单位自筹建设资金XX万元。 |  |  |
| 11.项目绩效目标及指标 | 1、经济效益：需要建成所达到的目标，比如项目建成后可年产出XX吨，加工XX吨，项目实施对增加农民收入的影响；带动农户数量和扶贫效果。 2、 社会公共效益：项目实施对农业结构调整、科技进步、农业基础设施建设和环境保护的贡献等。 |  |  |
| 12.其他佐证材料 | 项目现场图、航拍图、项目效果图等（可申报书后附） |  |  |

| 二、项目审核意见表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目申报单位 | 镇街意见： 签名: （单位盖章） 年 月 日 |
| 业务主管科室 | 审核意见： 年 月 日 |
| 局分管领导 | 审核意见： 年 月 日 |
| 局主要领导 | 审核意见： 年 月 日 |