## Sheet1
附件
增城区2025年区本级绣花式城市治理年度计划项目表（征求意见稿）
序号 | 绣花治理任务 | 所属领域 | 治理任务具体内容 | 存在问题 | 治理目标 | 具体工作措施 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 | 来源单位
1 | 旧楼小区“瓶改管”惠民行动 | 社会民生 | 加快推进我区使用瓶装液化气旧楼居民安装使用管道燃气，提升居民用户燃气使用环节本质化安全，实现“惠民、利民、便民”效果。 | 目前我市仍有部分旧楼居民使用瓶装液化石油 气，用气安全性、便利性和经济性较差。 | 为2000户以上符合安装条件的旧楼居民家庭安装管道燃气设施。 | 通过持续实施优惠奖补政策，加强宣传引导，强化政企联动，多措并举为市民安装使用安全 、清洁、经济的管道燃气。 第一季度：按照《广州市推进旧楼加装燃气管道设施优惠补助政策的实施方案》开展旧楼小区“瓶改管”惠民行动，确保第一季度完成500户旧楼居民安装管道燃气设施。 第二季度：持续推进管道燃气建设，提高管网覆盖度，组织开展燃气安全及政策优惠宣传工作 ，提高居民用气安全意识和报装积极性，确保第二季度完成1000户旧楼居民安装管道燃气设施 。 第三季度：持续开展管道建设和政策宣传工作 ，确保第三季度完成1500户旧楼居民安装管道燃气设施。 第四季度：持续开展管道建设和政策宣传工作 ，确保第四季度完成2000户旧楼居民安装管道燃气设施，100%实现全年目标。 | 2025年12 月底前 | 区城市管理综合执法局 | 各街（镇），各燃气经营企 业 | 市城市管理综合执法局
2 | 推进3个 城镇老旧小 区改造工作 | 城市建设 | 以“绣花”功夫积极推进老旧小区改造，改善人居环境，完善公服配套，针对基础类、完善类、提升类三大改造内容，对2000年前建成的老旧小区进行改造提升。 | 暂无。 | 全区推进3个老旧小区改造项目完工，涉及楼栋数15栋，住宅建筑面积2.36万平方米，惠及400户家庭，1200人。 | 全年工作目标：3个老旧小区改造项目分别为荔城粮食小区、翠华小区、新塘二中二期教师宿舍楼项目，3个老旧小区项目基本完工。 第二季度：荔城粮食小区、翠华小区施工形象进度80%，新塘二中二期教师宿舍楼项目形象进度10%。 第三季度：荔城粮食小区、翠华小区施工形象进度100%，新塘二中二期教师宿舍楼项目形象进度60%。 第四季度：荔城粮食小区、翠华小区、新塘二中二期教师宿舍楼项目形象进度100%。 | 2025年12月底前 | 市规划和自然资源局增城区分局、荔城街、新塘镇 | 区住房和城乡建设局 | 市规划和自然资源局增城区分局
3 | 推动慈善超市建设 | 社会民生 | 依托区级慈善超市，推动在6个镇街建设慈善超市。以慈善募捐活动、定向捐赠、网络配捐等方式拓宽慈善资金筹款渠道，为社区群众搭建便捷的慈善交流平台。 | 暂无。 | 到2025年年底，在全区建设6家具有特色的综合性服务平台性质的慈善超市。 | 第一季度，制定建设方案，明确建设标准及运营规范； 第二季度，加强调查研究，按照“选址适宜、布局合理、方便群众、管理规范”的原则，完成规划选址。 第三季度，依托颐康中心、社工站等机构，采用经营与仓储相结合的方式，坚持“政府主导、各方参与、社会协同、群众受益”的运营原则，完善慈善超市的建设。 第四季度，对各镇街的慈善超市的基础建设、功能分区、运营管理等方面建设情况进行验收并试运营。 | 2025年12月底前 | 区民政局 | 荔城、正果、新塘、增江、宁西、永宁 | 区民政局
4 | 建立物业小区业主组织 | 社会民生 | 推动成立业主组织，提升物业小区治理效能，构建共建共治共享基层社会治理格局。监督业主组织规范履职，提高业主自治水平，减少物业管理矛盾纠纷。 | 电子投票数据库数据和房屋交易登记系统内数据没有实时共享，导致电子投票数据库内数据更新不及时，部分业主无法进行绑定，从而无法参与相关投票。 | 全区完成不少于新增46个物业小区业主组织，物业管理委员会转化成业主委员会14个的成立任务，全区成立业主组织的物业小区占符合条件物业小区的比例提高到90%， | 1.制定工作方案。分解全区全年成立业主组织的目标任务，安排各阶段工作措施，明确各阶段工作要求。 2.组织动员业主。对目标小区的广大业主开展宣讲、动员、普法等工作，提供流程指引和各环节的示范文书，解答广大业主的政策法规咨询，动员业主积极参与共有事务，为物业小区的平安和谐贡献力量。 3.开展专题培训。组织面向业主组织代表、业主代表的专题培训，指导业主组织建立健全工作制度，培养依法依规意识，提高履责自治能力，为业主办实事办好事。 4.成立业主组织。一对一指导跟进，及时处理信访投诉，合力化解矛盾纠纷。 5.查漏补缺。梳理民生实事专项工作开展情况，对全年目标任务进行查漏补缺，个别没走完流程的业主组织要抓紧走完，个别有矛盾纠纷的物业小区要抓紧化解。 6.建立长效机制。组织召开民生实事专项工作总结会，点评各镇街落实落地情况，总结工作经验，梳理工作亮点，正视存在问题，完善下一步工作。 | 2025年12月底前 | 区住房城乡建设局 | 市规划自然资源局增城分局，各镇街 | 区住房城乡建设局
5 | 增加公办中小学学位供给 | 社会民生 | 通过着力实施多项举措，增加学位供给，计划全年新增加2580个优质公办中小学学位，采用“绣花”功夫细致入微地解决区域教育资源不均衡的问题。 | 暂无。 | 全区新增2580个公办中小学学位供给，进一步满足区域发展亟需的学位需求。 | 扩大基础教育学位供给，新增公办中小学学位2580个。 第二季度：印发《正果中心小学搬迁方案》等方案，有序推进正果中心小学新建项目建设，推进广东外语外贸大学新塘实验小学等3所学校增设初中部工作。 第三季度：推动新正果中心小学9月按时开办并搬迁，广东外语外贸大学新塘实验小学等3所学校初中部9月顺利开办。 第四季度：完成新正果中心小学等4所学校的开学工作，新增公办中小学学位2580个。 | 2025年9月底前 | 增城区教育局 | 增城区住房和城乡建设局 | 增城区教育局
6 | “星光计划”流动少年宫进乡村学校行动 | 社会民生 | 开展“星光计划”流动少年宫进乡村学校行动，为乡村学校送体育、心理、艺术等各类别课程，提高乡村青少年综合素质。开展宫校合作，向增城区致明学校提供非洲鼓、陶艺课程，促进特殊儿童健康成长。开展乡村少年儿童政治启蒙和价值观塑造拓展少先队员校外实践经验。 | 1.特殊学校缺少专业陶艺课程，学生艺术实践机会少。 2.青少年对传统节日文化内涵了解浅，实践参与少。 3.乡村学校学生较缺乏艺术类课程学习。 4.部分少先队员缺乏社会实践机会。 | （一）前往致明学校开展陶艺公益课堂； （二）开展元宵、端午、六一、中秋等主题传统节日校外实践活动； （三）分季度分时段分别走进增城区“百千万工程”镇街开展7次“星光计划”送教活动； （四）开展党史、少先队、体育等主题趣味活动； （五）开展少先队员志愿服务活动。 | 1.第一季度：前往增城区致明学校开展陶艺等公益课;开展“庆新春·闹元宵”主题校外实践活动。 2.第二季度：前往增城区致明学校开展陶艺等公益课;走进乡村学校开展三次“星光计划”送教活动，为乡村学校送去体育心理、艺术等各类别课程;开展党史、少先队、体育等主题趣味活动;开展少先队员志愿服务活动;开展端午、六一主题校外实践活动。 3.第三季度：前往增城区致明学校开展陶艺等公益课;走进乡村学校开展一次“星光计划”送教活动，为乡村学校送去体育心理、艺术等各类别课程;开展党史、少先队、体育等主题趣味活动;开展少先队员志愿服务活动;开展中秋主题校外实践活动。 4.第四季度：前往增城区致明学校开展陶艺等公益课;走进乡村学校开展三次“星光计划”送教活动，为乡村学校送去体育心理、艺术等各类别课程;开展党史、少先队、体育等主题趣味活动;开展少先队员志愿服务活动。 | 2025年12月底前 | 团区委 | 增城区青少年宫 | 团区委
7 | 增加城乡电力供给 | 城市建设 | 开展城乡电网更新改造，保障电力稳定、安全供应，提升城乡电力供应均等化水平，完成120个供电线路改造项目，其中中压线路130公里、低压线路480公里，预计惠及电力用户9.5万户。保障农村供电安全，满足村民用电负荷需求，确保电能质量稳定可靠，完成108个农村台区新建、改造项目。 | 暂无。 | 提升城乡电力供给能力和供电质量，满足人民用电需求。 | 第一季度：完成30个供电线路改造项目及27个农村台区新建、改造项目，整体形象进度约25%。 第二季度：累计完成70个供电线路改造项目及65个农村台区新建、改造项目，整体形象进度约60%。 第三季度：累计完成90个供电线路改造项目及81个农村台区新建、改造项目，整体形象进度约75%。 第四季度：累计完成120个供电线路改造项目及108个农村台区新建、改造项目，整体形象进度100%。 | 2025年12月底前 | 增城供电局 | 各街（镇） | 增城供电局
8 | 推进中新镇、仙村镇、小楼镇、石滩镇典型镇绿美生态小公园建设，升级改造一批镇圩绿美生态公园 | 城市建设 | 以典型镇培育为契机，积极推进中新镇、仙村镇、小楼镇、石滩镇绿美生态小公园建设，完善休息座椅、活动场地、标识、垃圾箱、园灯等配套设施,提升公园品质，充分满足圩镇居民休闲活动需求。 | 暂无。 | 为居民休闲游憩提供新空间，破解圩镇居民活动空间不足的难题。 | 通过中新镇、仙村镇、小楼镇、石滩镇典型镇绿美生态小公园建设，加强圩镇绿化美化工作，提高圩镇绿化品质。 第一季度:完成绿美生态小公园方案设计。 第二季度:完成绿美生态小公园完成施工图设计、现场场地清表。 第三季度:完成绿美生态小公园土建、园建、水电等主体工程施工。 第四季度:完成镇绿美生态小公园所有实体工程建设。 | 2025年12月底前 | 中新镇、仙村镇、小楼镇、石滩镇 | 区林业园林局、区住建局 | 区住房城乡建设局
9 | 推进增城区开发区下沉式污水处理厂建设 | 城市建设 | 项目新建一座下沉式污水处理厂，采用全封闭下沉式处理系统，藏身湿地、花园之下，“地下建厂、地上建园”的全地埋布置形式，实现了“邻利”“集约”“公园”化的绿色生态理念。项目用地100亩，项目总投资188736.49万元。首创广东全省“两厂（工业废水厂和生活污水厂）合建，两线并行”的功能布局：总污水处理规模为15万吨/天，其中生活污水厂设计规模10万吨/天（土建一次性完成，一阶段安装设备 7.5万吨/天），工业污水5万吨/天；地上建公园：生态设计新，服务人居环境提升，公园含篮球场、羽毛球场及活水公园。以及新建DN800-DN1800配套管网14.3公里。 | 暂无。 | 在广州东部枢纽、增城开发区等区域经济快速发展的背景下，区域水环境保护提升需求日益增加，现状永和污水厂无法满足区域污水处理需求的现状问题，项目建成后，有助于更好地优化污水设施布局提高区域污水处理总量，同时为周边的居民提供适宜悠闲健身的公园设施。 | 第一季度：标段一（配套管网部分）基本完成顶管施工；标段二（厂区部分）完成地下主体部分结构施工，地上建筑物封顶。 第二季度：标段一（配套管网部分）基本完工；标段二（厂区部分）基本完成地上及地下土建施工，工艺设备安装进度70%。 第三季度：标段一（配套管网部分）推进竣工验收工作；标段二（厂区部分）基本完工。 第四季度：标段一（配套管网部分）完成竣工验收；标段二（厂区部分）开展设备调试及试运行工作。 | 2025年12月底前 | 区水务局 | 区城投集团，区排水公司 | 区水务局
10 | 解决新塘镇智慧停车建设工程建设 | 城市建设 | 通过实施智慧停车建设工程（新塘片区）项目，建设约2449个收费停车泊位，并进一步规范管理新塘镇道路停车泊位，引导车辆依法停车，有效治理城市道路交通秩序。 | 暂无。 | 通过建设的停车收费泊位，进一步整治镇内乱停放现象，并提升停车泊位利用率。 | 第一季度：完成土建工程埋管及杆件基础建设工作。 第二季度：完成信息化设计安装及电网接入点报装工作。 第三季度：完成设备接电、网工作，完成设备最终调试工作并交付至交通局交治所正式投入使用。 | 2025年7月底前 | 区交通运输局 | 新塘镇 | 新塘镇