## Sheet1
附件
增城区2026年区本级绣花式城市治理年度计划项目表（征求意见稿）
序号 | 名称 | 领域 | 治理任务具体内容 | 存在问题 | 年度治理目标 | 具体工作措施 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 | 来源单位
1 | 增加公办中小 学学位供给 | 社会民生 | 健全与学龄人口变化相适应的公共教育服务体系，推进仙村中学（二期高中部）等项目建设，多措并举增加公办中小学学位2000个。 | 暂无。 | 全区新增2000个公办中小学学位供给，进一步满足区域发展亟需的学位需求。 | 扩大基础教育学位供给，新增公办中小学学位2000个。 第一、二季度：推进仙村中学（二期高中部）等项目建设。 第三季度：推动仙村中学（二期高中部）等学校9月顺利开办。 第四季度：完成仙村中学（二期高中部）等学校的开学工作，新增公办中小学学位2000个。 | 2026年9 月底前 | 区教育局 | 区住房和城乡建设局 | 区教育局
2 | 完善“社区15分钟健身圈”建设 | 社会民生 | 1.通过增建一批公益性、开放式体育设施，完善“社区15分钟健身圈”建设。 2.对全区体育设施开展维修维护，提升体育设施完好率。 | 暂无 | 1.增加体育场地不少于50片。 2.对全区体育设施维修维护，体育设施完好率不低于90%。 | 第一季度：收集各镇街关于体育设施的新建及维修需求,完成初步摸查需求工作。 第二季度：根据初步摸查需求，开展需求情况核查，开展体育设施新建及维修服务项目采购前期工作。 第三季度：完成体育设施新建及维修服务采购。 第四季度：完成体育设施安装，增加体育场地不少于50片，完善“社区15分钟健身圈”建设；对全区体育设施维修维护，体育设施完好率不低于90%。 | 2026年12月底 | 区文广旅体局 | 各镇街 | 区文广旅体局
3 | 提升普惠托育服务 | 社会民生 | 进一步夯实以托育综合服务中心为枢纽，以院校为专业指导，以托育机构、幼儿园托班、用人单位办托等为支持的服务体系。 | 托育综合服务中心职能作用未有效发挥，公建配套普惠托育园建设进度较慢，“医育结合”实效有待提升。 | 至2026年，普惠托位占比达80%，建立2个高校产教融合点，推进“托幼一体化”工作，实现“医育结合”全覆盖；以专业培训、科普宣传、上门宣教等形式推广科学育儿知识。 | 1.工作措施 健全托育服务制度保障体系，稳步推进普惠托育建设工作，加强保育人员专业培训与队伍建设，提升托育服务专业化水平。 2.具体工作安排： 第一季度：实施“南粤家政”宣传培训项目，完成4场次社区宣传培训。 第二季度：推动高校托育实训基地建设，组织开展托育从业人员技能培训，推动养育照护小组活动按时序进行。 第三季度：完成1800人次来穗人员上门服务工作，至少完成1个镇街公建配套托育园建成开业。 第四季度：深化医育融合工作，实现托育机构与基层医疗卫生机构全面签订合作协议，做到全面覆盖。 | 2026年12月31日 | 区卫健局 | 区3岁以下婴幼儿托育服务工作联系会议成员单位、各镇街 | 区卫健局
4 | 加强电动自行车综合治理，守护群众出行安全 | 社会民生 | 1.升级改造交管智慧设施，加强电动自行车管理执法，以“技防+宣教”规范非机动车通行行为，引导群众践行“早出发、靠右行、慢慢开”文明出行理念。 2.完善非机动车道等通行设施，翻新标线、增设护栏、改造过街衔接点位、设置通行标识，改善电动自行车通行环境，保障群众出行安全。 | 无 | 1.完成31个路口，3个路段112套“RFID+视频”非机动车违法抓拍设备布设，建成4个电动自行车安全出行公益教学点。 2.建立电动自行车分级分类管理档案不少于50万个，通过精准化管理，推动重要路口断面电动自行车有牌率提升10%、头盔佩戴率、守法率均提升5%以上。 3.持续完善非机动车通行基础设施，翻新非机动车道标线20000m2、增设非机动车道护栏16km；改造非机动车过街通行流线与设施配置点位8处、设置标识提醒点位40处。 | 第一季度：制定电动自行车公益培训实施方案，选定公益教学点场地，开展全区电动自行车档案数据整理清洗，完成非机动车道翻新改造方案设计，摸查需改造的非机动车过街通行流线及设施点位。 第二季度：基本建成31个路口、3个路段抓拍设备，推动公益教学点师资培训、公益课堂投入运作；实现电动自行车“一人一档、一车一档”归档；启动非机动车道翻新改造项目招标，完成2处非机动车过街设施改造，设置15处标识提醒点位。 第三季度：完成抓拍项目验收，推动公益教学点累计培训不少于2000人；依托电动自行车档案开展指标化评价，对高风险骑行人员开展教育劝导；推进非机动车道翻新改造项目进场施工，累计完成5处过街设施改造、30处标识提醒点位设置。 第四季度：完成数据核验，确保重要路口电动自行车有牌率提升10%，重点路段头盔佩戴率、守法率均提升5%以上；完成非机动车道标线翻新20000m2、护栏增设16km，累计完成8处过街设施改造、40处标识提醒点位设置。 |  | 区公安分局牵头项目内容1，区交通运输局牵头项目内容2，各镇街配合。 |  | 区2026年十件民生实事工作推进方案
5 | 实施物业服务提质行动，建设和谐宜居小区 | 社会民生 | 1.聚焦维修资金、公共收益等业主“钱袋子”问题，全面推行“三金”管理公示制度，组织200个小区“三金”检查监督、50个小区专项审计，切实维护业主合法权益。 2.加强小区物业经理考核评价，出台考核评价标准，提升物业经理履职能力。 3.试点建立物业小区综治工作站，促进物业矛盾纠纷有效化解。 4.组织物业经理专项培训不少于12场，提升从业人员服务能力。 | 无 | 1.完成200个小区现场专项检查，实现受检小区台账规范率超95%、资金公示率达100%；完成50个小区“三金”审计。 2.出台物业经理考核评价标准，实现考核评价全覆盖。 3.在7个小区试点建立并规范运行物业综治工作站。 4.组织物业公司每月开展1场专项培训，提升从业人员服务能力。 | 第一季度：制定“三金”规范化管理专项行动实施方案，部署开展首批20个小区专项检查；启动20个小区共有资金审计工作，组织3场物业经理专项培训，完成物业经理考核评价标准起草与征求意见工作。 第二季度：完成100个小区专项检查，建立“一小区一档”问题台账；累计启动50个小区共有资金审计，完成20个小区初审，按不低于15%比例对已检小区开展抽检复核；累计组织6场物业经理专项培训，试点建立7个矛盾高发小区综治工作站。 第三季度：累计完成180个小区专项检查，全面完成50个小区共有资金审计；组织1次现场观摩会或经验交流会，推广管理规范、公示到位的先进小区典型经验，印发物业经理考核评价标准并启动首轮评价，累计组织9场物业经理专项培训。 第四季度：累计完成200个小区专项检查，对前期发现问题的小区开展整改复查，确保台账规范率≥95%、资金公示率达100%；通报共有资金的审计结果，督促物业企业限期整改，研究建立“三金”管理长效监管机制，巩固专项整治成果；推动7个物业小区综治工作站规范有序运行，累计组织12场物业经理专项培训，完成全区物业经理考核评价。 |  | 区住建局 | 各镇街 | 区2026年十件民生实事工作推进方案
6 | 推进新塘镇东街社区未来社区省级试点建设 | 城市建设 | 依托东街社区地理位置优势，结合甘泉文化、龙舟文化，打造广州东部中心珠江-东江高质量发展带上的重要节点、串联东江滨江沿岸宜居宜业的滨水社区。 | 对照省市未来社区创建标准，目前社区主要存在以下短板：公共空间品质有待提升；智慧化基础设施不足；公共服务场景融合度不高；长效运营机制尚需完善。 | 按照《广东省未来社区（完整社区）建设技术指引（试行）》要求，打造党建引领未来社区全流程建设及治理、未来公共空间、未来建筑空间、未来社区服务、未来休闲消费、未来市政服务、未来绿色出行、未来社区运营等八大场景，完成14项基础指标，以及至少3个特色指标。 | 第一季度：完成具体建设方案编制，落实资金筹措渠道； 第二季度：完成项目建设进度的40%； 第三季度：完成项目建设进度的70%； 第四季度：完成项目建设进度的100%，并组织竣工验收。 | 2026年12月底 | 区住房城乡建设局、区委社工部、新塘镇 | 区水务局、区民政局、区科工商信局、区文广旅体局、区教育局、区卫健局、区政数局、区城管执法局、增城供电局
7 | 推动永宁街永誉路（创盈路-创优路）道路工程、增江街鹤园路建设工程等断头路建设 | 城市建设 | 以“畅通、安全、绿色、智慧、融合”为核心，运用“绣花功夫”，对辖区内道路工程从规划、建设到后续管养进行全周期精细化治理。 | 1.现状路网不完善，区域交通微循环不畅，存在绕行与拥堵问题。 2.周边市政管线老旧且承载能力不足，与城市发展不匹配。道路建设与沿线景观、社区服务设施衔接不足，整体品质有待提升。 | 1.高质量推动永宁街永誉路（创盈路-创优路）道路工程建设，完成永誉路道路主体、管线、绿化及交通设施建设，并通车运行。实现机非分离，建成连续、安全的慢行系统；各类管线一次敷设到位，满足长期发展需求。 2.连接中盛顺和家园小区车行道和幼儿园出入口，打通象山路，改善中盛顺和小区、富城华庭、敏捷锦绣星辰和东原印江澜等楼盘和增江小学等公共服务设施、商业区域交通通行不便现状，缓解交通压力，方便人们的日常出行以及该区域的交通需求，并解决周边水浸隐患。 | 按照“绣花功夫”精细化管理要求，以“高标准收官、高质量验收、高效能管养”为原则，推动永宁街永誉路（创盈路-创优路）道路工程、增江街鹤园路工程建设，确保工程在2026年12月前全面完成并投入使用。 | 2026年12月底 | 永宁街、增江街 | /
8 | 正果老街提升改造项目 | 城市建设 | 拟进行外立面微改造70429.12平方米，重点建筑改造25289.15平方米，破损屋顶改造返修5817.31平方米，新建建筑和构筑物 4401.36平方米，街道广场和景观改造 51860.83 平方米，泛光照明改造110033.9平方米，灯光秀11000.平方米，店铺招牌改造180 间，新建停车场13334平方米。 | 正果老街作为一处具有深厚历史文化底蕴的街区，承载着当地的历史记忆和文化特色。随着时代的发展，老街面临着基础设施老化、商业业态单一、环境有待提升等问题。 | 本项目的核心目标是对原正果老街进行提档升级、设计优化、综合提升，提升区域商业价值，增加本地居民收入，落实环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展引领区规划。 | 进行一期建设内容收尾工作，同步谋划二期建设，二期拟建设下晒布停车场，原政府大院拆除及新建文旅综合体。 | 2026年9月底 | 正果镇、区资产集团 | /
9 | 推动新塘镇海贝公园二期项目建设 | 城市建设 | 在延续一期亲子科普定位的基础上，二期计划扩建“自然教育游园动线”，新增阿基米德戏水池、松果探险无动力乐园等特色设施，设置“小海贝中心”，联动周边学校开展昆虫认知、植物拓印等研学课程，让孩子在游玩中探索自然奥秘。 | 新塘立交周边公园配套设施不足，无综合休闲运动场所。 | 通过“交通枢纽+生态绿廊+教育场景”的叠加，填补广州东部亲子教育主题公园的空白，提升新塘镇区域生活品质，为构建“宜居、宜业、宜游”现代化城镇奠定基础。 | 推动海贝公园二期项目于2026年完工并对外开放运营。 | 2026年3月底 | 新塘镇 | /
10 | 打造箱房式生活垃圾分类投放点 | 城市建设 | 加强生活垃圾投放点精细化管理，因地制宜打造“环境友好、投放友好、作业友好”的箱房式投放点，不断提升居民垃圾投放参与体验感、获得感。 | 个别老旧垃圾分类投放点投放环境有待改善提升。 | 2026年，对有条件的投放点开展集约化、融合化改造，新建、改（扩）建一批箱房式投放点。做好投放点维护管养，落实定人、定岗、定责和巡回保洁“三定一巡”制度，确保投放环境干净整洁。 | 一是提升投放点品质。统筹指导各镇街因地制宜开展箱房式投放点建设改造，年内完成一批箱房式投放点新建、改（扩）建，做好设施设备更新、维护、升级，规范设置分类标识，满足居民日常投放需求。 二是加强日常保洁管养。督促指导各区加强垃圾投放点及周边地面的保洁管养，落实“三定一巡”制度，定期进行巡回保洁，保持环境干净整洁。 三是强化评估检查。定期开展“四不两直”评估、暗访，及时发现并督促指导问题整改，确保取得扎实成效。 | 2026年12月底 | 区城管执法局 | /